## 汇总
负责人 | 公司名称 | 项目类型 | 项目名称 | 月初预计可能回款 | 月初预计确定回款 | 可能回款 | 确定回款 | 实际回款 | 回款节点确定 | 回款节点 | 未回款金额 | 未完成原因 | 解决办法
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目1 | 50000 | 49000 | 41000 | 36000 | 34000 | 验收结算流程 | 验收结算流程 | 2000 | 客户流程慢 | 催款或调整节点
李四 | B公司 | 技术服务 | 项目4 | 8000 | 29000 | 37000 | 39000 | 33000 |  |  | 6000 | 客户流程慢 | 催款或调整节点
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目5 | 18000 | 29000 | 19000 | 50000 | 37000 |  |  | 13000 | 客户流程慢 | 催款或调整节点
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目6 | 6000 | 37000 | 25000 | 15000 | 17000 | 挂账流程 | 挂账流程 | 0
李四 | B公司 | 设备采购 | 项目7 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 付款计划发起 | 付款计划发起 | 0
赵起 | B公司 | 软件开发 | 项目10 | 39000 | 5000 | 29000 | 45000 | 37000 |  |  | 8000 | 客户流程慢 | 催款或调整节点
李四 | B公司 | 设备采购 | 项目11 | 36000 | 48000 | 34000 | 1000 | 12000 | 挂账流程 | 挂账流程 | 0
李四 | B公司 | 设备采购 | 项目20 | 36000 | 11000 | 32000 | 16000 | 19000 |  |  | 0
负责人 | 公司名称 | 项目类型 | 项目名称 | 月初预计可能合同 | 月初预计确定合同 | 可能合同 | 确定合同 | 实际合同 | 完成情况
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目1 | 23000 | 12000 | 26000 | 18000 | 20000 | 未完成
李四 | B公司 | 技术服务 | 项目4 | 18000 | 16000 | 22000 | 20000 | 21000 | 完成
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目5 | 9000 | 5000 | 15000 | 12000 | 8000 | 未完成
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目6 | 27000 | 20000 | 30000 | 25000 | 25000 | 完成
李四 | B公司 | 设备采购 | 项目7 | 40000 | 30000 | 45000 | 35000 | 38000 | 未完成
李四 | B公司 | 软件开发 | 项目10 | 28000 | 24000 | 32000 | 30000 | 30000 | 完成
李四 | B公司 | 设备采购 | 项目11 | 32000 | 29000 | 36000 | 33000 | 31000 | 未完成